Приложение

к Программе

Цель, задачи и индикаторы оценки результатов муниципальной целевой программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования

города Казани на 2020 – 2024 годы»

| Наименование задачи | Наименования основных мероприятий | Исполнители, ответственные за реализацию программы | Сроки выполнения основных мероприятий | Индикаторы оценки результатов, единицы измерений | Значения индикаторов |  |  |  |  |  | Финансирование с указанием источника по годам, тыс. рублей |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Базовый | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
| Цель: Снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, включая сокращение числа людей, погибших и получивших травмы в результате пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Повышение уровня нормативно-правового обеспечения, противопожарной пропаганды и обученности населения в области пожарной безопасности | 1.1. Разработка и совершенствование муниципальных правовых актов по реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории г.Казани | Управление гражданской защиты ИК г.Казани | 2020- 2024 годы | Доля актов, разработанных в соответствии с требованиями МЧС РФ, от общего числа актов, проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ. | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ |
|  | 1.2. Противопожарная пропаганда и обучение населения г.Казани мерам пожарной безопасности | Управление гражданской защиты, администрации районов ИК г.Казани | 2020- 2024 годы | Количество видеороликов по противопожарной пропаганде и обучению населения мерам пожарной безопасности, шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 МБ | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | МБ | МБ |  | МБ | МБ |
|  | 1.3. Организация и проведение ежегодных городских соревнований среди общеобразовательных учреждений города с включением элементов пожарно-прикладного спорта «Школа безопасности» и «Юный спасатель» | Управление гражданской защиты, Управление образования ИК г.Казани | 2020- 2024 годы | Количество соревнований с детьми по противопожарным мероприятиям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 МБ | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | МБ | МБ |  | МБ | МБ |
|  | 1.4. Разработка, тиражирование и распространение памяток населению по действиям при пожаре | Управление гражданской защиты, администрации районов ИК г.Казани | 2020- 2024 годы | Количество листовок и плакатов на противопожарную тематику, шт. | 45000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 26,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 86,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ |
| 2.Обучение должностных лиц структурных подразделений Исполнительного комитета г.Казани | 2.1. Обучение требованиям пожарной безопасности руководителей структурных подразделений Исполнительного комитета г.Казани | Управление гражданской защиты, подразделения ИК г.Казани | 2020- 2024 годы | Количество руководителей учреждений и структурных подразделений ИК г,Казани , обученных требованиям пожарной безопасности, человек | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ |
|  | 2.2. Проведение тренировок по эвакуации при пожаре в учебных заведениях | Управление гражданской защиты ИК г.Казани | 2020- 2024 годы | Доля объектов образования, на которых проводятся тренировки, в процентах. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ |
| 3. Обеспечение соблюдения первичных мер пожарной безопасности в муниципальных учреждениях и структурных подразделениях ИК г.Казани | 3.1. Обеспечение индивидуальными средствами защиты органов дыхания сотрудников УГЗ, КЧС г.Казани, рабочей группы ИК г.Казани, ЕДДС г.Казани | Управление гражданской защиты ИК г.Казани | 2020- 2024 годы | Количество приобретенных индивидуальных средств защиты органов дыхания, шт. | 171 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 898,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898,30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ |
|  | 3.2. Выполнение предписаний органов пожарного надзора в общеобразовательных и дошкольных учреждениях г.Казани | Управление образования ИК г.Казани | 2020- 2024 годы | Доля учреждений, в которых выполнены предписания органов пожарного надзора от общего количества учреждений, которым выданы предписания ОНД, в процентах. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ |
|  | 3.3. Выполнение предписаний органов пожарного надзора в учреждениях Комитета физической культуры и спорта ИК г.Казани | Комитет физической культуры и спорта ИК г.Казани | 2020- 2024 годы |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ |
|  | 3.4. Выполнение предписаний органов пожарного надзора в учреждениях ИК г.Казани | Подразделения ИК г.Казани | 2020- 2024 годы | Доля учреждений, в которых выполнены предписания органов пожарного надзора от общего количества учреждений, которым выданы предписания ОНД, в процентах. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 7000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ |
| 4. Повышение противопожарной защищенности территории г.Казани | 4.1. Компенсация расходов ПВР за размещение пострадавших от пожара | Исполнительный комитет г.Казани | 2020- 2024 годы | Доля людей, размещенных в ПВР, от общего числа людей, нуждающихся в размещении, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3010,70 | 668,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 679,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ |
|  | 4.2. Создание системы оповещения жителей ж.м., подверженных угрозе природных пожаров, о грозящей опасности | Управление гражданской защиты, администрации районов ИК г.Казани | 2020- 2024 годы | Количество жилых массивов, обеспеченных системой оповещения, шт. | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РБ | РБ | РБ | РБ | РБ | РБ |
|  | 4.3. Разработка технического проекта по созданию муниципальной системы оповещения | Управление гражданской защиты ИК г.Казани | 2020- 2024 годы | Наличие проекта системы оповещения, шт. | 1 проект | 1 проект | 1 проект | 1 проект | 1 проект | 1 проект | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ |
|  | 4.4. Разработка паспорта безопасности г.Казани (Срок действия паспорта 5 лет) | Управление гражданской защиты ИК г.Казани | 2020- 2024 годы | Наличие паспорта безопасности г.Казани, да/нет | да | 0 | да | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ |
|  | 4.5. Создание минерализованных полос в жилых массивах, граничащих с лесными массивами | Администрации районов ИК г.Казани | 2020- 2024 годы | Наличие проекта системы оповещения, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2205,70 | 2205,70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ |
|  | 4.6.Приобретение и установка автономных дымовых пожарных и газовых извещателей в семьях особой категории граждан | Управление гражданской защиты, администрации районов ИК г.Казани | 2020- 2024 годы | Количество семей, шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000,00 | 5000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3037,50 | 2387,64 | 0,00 | 0,00 | 14325,70 | 19750,84 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет г.Казани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3037,50 | 2 387,64 | 0,00 | 0,00 | 14325,70 | 19750,84 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

__________________